中国水产科学研究院珠江水产研究所

热带亚热带鱼类遗传育种中心水泥池

遮阳棚维修改造项目

招标文件

招标人：中国水产科学研究院珠江水产研究所

时  间：2015年10月27日

（一）用户需求书

一、投标邀请

1.1 为解决我单位（中国水产科学研究院珠江水产研究所）池塘养殖及科研试验使用需求，需对热带亚热带鱼类遗传育种中心部分水泥池进行增设遮阳棚工程改造，为保证工程实施的质量，我所决定组织“热带亚热带鱼类遗传育种中心水泥池遮阳棚维修改造工程”进行公开招标，现向社会邀请合格承包人参加投标进行工程报价。

| 项目内容 | 数量 | 工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热带亚热带鱼类遗传育种中心水泥池遮阳棚维修改造项目 | 1项 | 自合同签订之日30日历天 | 人民币8万元 |

1.2 自行组织公开招标方式，资金来源为财政性资金。

二、承包项目方式

2.1、以招标图纸和工程量清单为依据。中标人的投标固定总价合同包干，包干内容含招标文件、招标图纸、工程量清单的全部内容。

2.2、固定总价合同包干，按招标文件、招标图纸、工程量清单、投标总报价总价包干，措施项目和其他措施项目费用固定总价包干内，具体详见图纸和招标工程量清单。

投标报价在工程项目建设期和保修期内，应包括：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包材料运输；包施工水电费（含15%的损耗费）、临时水电接驳费、临时道路修建费、余泥运输（外运10公里外）、场地清理；包市场材料、人工价格变动风险、包工程抽水台班费用、包各类保险、包文明措施费、包总包管理及配合服务、包验收交付、包竣工图纸编制和两套完整工程资料移交、包质保期责任。

三、承包项目概况

3.1、项目实施地点：广州市荔湾区芳村西塱兴渔路1号大院内

3.2、工程质量：按国家建筑和机电安装、符合《工程施工质量验收规范》合格标准执行

3.3、改造内容：在热带亚热带鱼类遗传育种中心七个水泥池（约180㎡）上增设钢结构遮阳棚，包括1、钢结构棚架制安 2、棚顶安装黑白格布遮阳膜；3、水泥池不锈钢出入防盗门和防盗网制安；4、拆除废料余泥运(外运10 km)、场地清理等。

四、项目相关服务内容

4.1、中标人根据招标人提供的施工图纸、工程量清单结合本招标文件及本次项目的现场实际情况，自行测量、编制本项目施工组织方案。中标人须按设计的方案技术规范进行施工，并保证本项目经招标人验收合格及质保期满经招标人认可符合质量合格的标准。

4.2、对于项目实施过程涉及需开挖路面或拆除构筑物，移植花木，中标人负责办理所有相关手续及恢复原状工作（不增加任何费用）。

4.3、参考招标人提供的设计图纸，但具体尺寸以中标人现场测量为准，误差大于单项工程量的10%内的，风险由中标人承担；误差大于单项工程量的10%以上的，由招标人承担超出10%以上的费用（单价则按中标价计取）。

- 项目要求

5.1、招标人承担国家水产科研实验项目，大院内各实验场区为重要的科研实验区域，施工人员不得随意进入科研实验重地。不得盗窃、偷钓、捕捞科研实验鱼类，破坏科研实验设施，有违者按破坏科研论处及追究法律责任。

5.2、招标人园区内不提供生活食宿条件，由中标人自行在招标人园区以外租房解决施工人员生活及办公场地。

5.3、施工水电费：由中标人自备水电计量表装备，由招标人记录计量表原始数据后方可使用。施工水电费收缴标准按中标人投标报价套用定额水电费用收取，当中标人水电计价费用低于定额标准套价，招标人则按相关定额的施工水电费用标准进行收取。

5.4、招标人单位内正在组织所容所貌升级改造的活动，严格要求施工单位必须按照市政府颁发的“安全文明施工管理条例”执行，为确保招标人场区内环境保持良好的状态，要求施工单位必须做好各项文明施工管理及配置必要的安全文明施工管理措施；由中标人提交“安全文明施工承诺书”给招标人张贴进行公示，自觉接受招标人全体职工的全程监督，施工负责人自觉接受违规的处罚。

5.5、由于本项目为国库资金，资金不能跨年度使用，必须在本年度完成工程内容，并结算完毕。因此，要求中标人的竣工资料、竣工结算资料与项目工程进度同步完成；因中标人的原因导致施工进度延误，招标人将严格执行延误工期的处罚条款，并由中标人承担国家年末收回项目资金的全部责任。中标人应要加快施工进度，确保施工质量合格作为头等大事来抓。

- 总体要求

6.1投标人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

6.2施工期间保持原有道路完整，不得另外开挖道路，所有材料转运及保管安全费用由施工队自行负责。

6.4中标人必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，投标人的名单中负责该项目的项目经理必须与投标时提供的项目经理名单一致。

6.5中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，招标人有权追究其相关法律责任。分包项目必须经发包人认可同意后方可分包，分包单位必须提供有效的专业资质证书及负责完成分包单项专业验收。

6.6中标人必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给招标人备案，且必须在招标人所属有关部门办理出入证。

6.7招标人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标人在施工现场以外自行解决，其费用由中标人自理。

6.8招标人不提供办公及住宿条件，由投标人自行解决办公和食宿问题。

6.9施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在招标人宿舍留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

6.10中标人必须遵守招标人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

6.11中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净，不得留在现场过夜。

6.12中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助。

6.13中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。工程施工要求以安全第一、安全设施自备自负、应达到市劳动保障部门的安全标准要求。

- 质量要求和质量保修期

7.1质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

7.2本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制订的施工及验收标准及有关规范为质量评定验收合格标准。

7.3中标人清理干净施工场地，自检合格后，中标人向建设单位提出竣工验收申请，建设单位接到申请三日内组织工程竣工验收。工程竣工验收由中标人、发包人、使用部门负责人共同进行。按国家建筑装饰工程验收规范合格标准，结合招标文件、施工合同、设计约定工艺要求及效果、工程质量等进行验收，因质量达不到验收标准，中标人无条件予以返工，所延误工期、造成返工所涉及的费用由中标人负责。中标人按“省统表”规定编制竣工资料、竣工图纸及相关文件（此项费用不再向招标人收取），验收合格后签署验收合格证书，工程交付发包人使用。

7.4质保期：按照《建设工程质量管理条例》规定。

- 资料与归档

8.1验收后五天内提供工程结算书及相关资料统一送招标人审核，确认后办理结算手续。

8.2中标人向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书；质量保修书应明确招标人工程的保修范围、保修期限和保修责任等（移交完整的工程竣工资料一式两套）。

- 施工工期、条件及要求

9.1按完成招标范围内全部工程内容要求，开工日期由中标人收到招标人发出的开工通知书起计。整个工程应于合同签订之日起30日历天内完成。

（1）完工日期以招标人签认的竣工时间为准。

（2）非中标人主观原因的影响，造成阶段性计划未能完成的，中标人应当即提出申请，招标人办理相关确认手续，工期可以相应延后；招标人拒绝后补申请顺延手续。

（3）工程实施过程中，出现下列情形，经招标人确认，工期予以顺延：

（a）不可抗力因素

(b) 由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）

（c）工程款不能按时或逾期支付者。

9.2中标人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）严格按照文明施工、控制深夜施工、遵守环保和城管条例、执行计划生育管理等规定、禁止有窝赃、嫖宿、卖淫、赌博行为发生，并建立完善的规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。不允许拖欠工人工资，不允许故意减少安全措施费用投入而导致生产事故的发生。

9.3合同约定的工程项目，中标人不得转包。否则，招标人有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由中标人负责向中标人和监理人作出经济赔偿。

9.4合同签订时间：中标公示后三日内签订合同。

- 报价要求

10.1项目工程量清单应按现行规范进行编制为投标文件的组成部分（不得改动工程量清单）；一经中标，且合同已签订，即成为合同的组成部分。实际误差大于投标单项工程量的10%内的，风险由中标人承担；误差大于单项工程量的10%以上的，由招标人承担超出10%以上的费用（单价则按中标价的子目单价计取）。

10.2项目清单应与报价须知、工程规范和图纸一起使用。投标人投标报价有故意设置不均衡报价行为（低于成本价则认为恶意竞争行为，高于市场综合价5%以上的则认为有故意设置“陷阱”行为），中标人一旦中标，发包人可以通过清标方式予以调整。

10.3投标文件中应注明投标人所选用的材料设备的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价等。如非招标人原因确需更换，由招标人确定，且价格不予调整。

10.4投标人报价按现行规定执行；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》及其它相关国家规范、法规。主要材料价格参照2015年第二季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》、2015年第二季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》计价；没有的材料单价，按中上档次的优等材料市场询价计取。

- 材料要求

11.1本工程主要材料、设备的品牌投标人应选择下表中的一种品牌，并在投标文件中注明，若未选用推荐品牌，则按推荐品牌、材料中最好的品牌、材料作为本工程使用的产品（不增补任何差价）；实施过程，已确定的品牌、材料由于市场上没有或断货时，中标人应按已确定的品牌、材料档次，采取“优于”已确定品牌方式报招标人同意后方可使用（不增补任何差价）。

11.2 材料质量应符合国家相应质量标准及验收规范（材料进场必须向招标人提供材料合格证、检验证、出厂证明凭证）。

主要材料、设备品牌（生产厂家）推荐表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 技术要求不能低于厂家的质量或等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 土建 |  |  |
| 1 | 钢筋 | 广钢、韶钢、武钢 | 等级：或相当于 |
| 2 | 水泥 | 广州石井、广州五羊、英德水泥 | 等级：或相当于 |
| 3 | 商品混凝土 | 广州兴耀、广州超力、广州派安 | 等级：或相当于 |
| 4 | 镀锌钢管 | 广州钢管厂/珠江/广东华捷 | 等级：或相当于 |
| 5 | 油漆、防锈漆、防腐漆； | 广州市五羊油漆股份公司、广州立邦涂料公司、中山锺意制漆厂有限公司 | 等级：或相当于 |
| 6 | 黑白布遮阳膜 | 佛山海力、广东汇发塑业、深圳农旺 | 等级：或相当于 |
| 7 | 不锈钢防盗门、防盗网 | 宇宙、瑞钢、金六福 | 等级：或相当于 |

工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑工程质量及环保标准。全部材料必须为优质产品。

- 履约保证金

合同签订后5天内，中标人向招标人提交施工合同总承包价的5%作为履约保证金（以中标人单位账号转账入招标人指定账号方式），项目工程竣工验收合格后7天内，在没有发生违规、违约的情况下，履约保证金退还给中标人（不计利息）。

- 项目款支付方式：

13.1施工合同签订后招标人收到中标人的履约保证金及请款函、工程发票，7天内支付合同总价款的30% 作为预付款；

13.2工程进度到80%时，支付工程款70%，抵扣全部预付款；

13.3完成竣工验收合格并结算审核完毕，留5%作为质保金，支付剩余工程尾款，质保金在竣工验收一年期满后，在确定工程没有出现质量问题10个工作日内无息支付给中标人。（质保金的收和付方式在施工合同中再具体约定）。

- 工程量清单、图纸：另册

（二）评审文件

一、概述

本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐服务优良、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。本次招标的评标采用合理最低价评分法。

二、评标委员会

评标委员会组成由招标人组织5名专家组成评标委员会，由单位派出纪检监察人员1人现场监督，做好对各公司的投标报价文件密封外观查验、方案评议，报价排序，决议结果。

三、中标人的确定

1、招标委员会将综合考虑投标人综合实力、类似项目经验、售后服务承诺、合理最低价等确定中标单位。合理最低价中标评定原则：在投标人资质、项目团队、主要材料、设备品牌（生产厂家）和工期响应等完全满足用户需求的前提下，合理最低价者中标，若出现两家以上报价相同，且为合理最低价，则由全体评委投票确定中标单位，各评委对评审表校核无误后全体评委在表上签名确认。

2、投标文件不符合招标文件要求的，将作废标处理，招标人对不中标的投标单位不作任何解释。

3、如果成交投标人不能按照招标文件要求及报价文件的承诺签订合同或成交投标人的报价文件与事实不符，采购人可以取消该成交投标人的成交资格并将合同授予另一成交投标人候选人，或者依法重新招标及采取其他采购方式。采购人对受影响的投标人不承担任何责任。

附：投标函文件格式

## 1.  投标文件包装封面参考

投 标 文 件 项目名称：热带亚热带鱼类遗传育种中心水泥池遮阳棚维修改造项目 投标人名称： 投标人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

格式一：投标函

经研究招标文件之后，我们作为签署人，愿意参与中国水产科学研究院珠江水产研究所的“热带亚热带鱼类遗传育种中心水泥池遮阳棚维修改造项目”的投标工作，提交投标文件正本贰份，参加投标工作。

在此，投标单位郑重承诺：

1．我们承诺按照招标文件的规定，完成合同责任和义务；

2．我们已经详细地阅读审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件。我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利，同时承诺无论我们中标与否均放弃索取投标文件的权利；

3．我们同意向贵校提供贵校可能要求的与本投标有关的任何证据和资料；

4．我们完全理解，招标单位无义务必须接受收到最低价格的投标，或其他单一条款最

优的投标，或收到的任何一份投标。

与本投标有关的一切正式往来、通讯请按下述地址联系：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人代表姓名（签字）：职务：

投标人名称：

公章：

日期：年月日

## 格式二：法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，提交投标文件及施工合同的签订、执行、完成和质保期的工程质量保修书，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

## 格式三：开标一览表(报价表)

投标人名称：（盖章）

项目名称：热带亚热带鱼类遗传育种中心水泥池遮阳棚维修改造项目

| 项目名称 | 投标报价（人民币 元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热带亚热带鱼类遗传育种中心水泥池遮阳棚维修改造工程 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 日历天 |  |

注：

1、所有报价均包含所有税费。

2、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

投标人授权代表签字：

年  月  日

## 格式四：工程量清单报价表格式

## 投标人名称：

## 投标人名称（盖公章）：

## 报价表：（按招标文件提供的工程量清单报价表格式报价）

## 法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：          职务：         日期

## 注：1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

## 2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式按招标文件提供清单格式报价。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

## 3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格按工程量清单报价表进行报价。

格式五：其它投标人需提供的投标文件

(一)、房屋建筑工程施工总承包(含有机电设备安装专业承包) 或机电安装工程施工总承包三级以上（含三级）公司资质。具备独立法人资格；

（二）、投标人必须准备投标文件正本贰份，密封并在封面注明正本。所有投标文件必须打印成册，并由法定代表人或其授权人签署认可，并同时提供法人身份证明书和法人授权委托书；

（三）投标人需在标书中提供一套投标人资格证明材料如：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关资料的复印件并加盖公章，提交给招标单位。该资料要足以证明投标人有能力承担该招标项目的相关要求以及售后服务等工作；

（四)、能提供近三年来做过的低压电缆铺设安装业绩证明。（提供中标通知书、合同及验收报告等相关证明材料复印件）。

注：投标文件必须简洁明了，投标书未规定的格式自拟，建议厚度不超过2厘米。